## Linha Cronológica do Projeto
Web Cargo
Data de Início: | 2025-07-14
| semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8 | [6 empty] | semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17 | [6 empty] | semana 18 | [6 empty] | semana 19 | [6 empty] | semana 20 | [6 empty] | semana 21 | [6 empty] | semana 22 | [6 empty] | semana 23
| jul | [6 empty] | jul | [6 empty] | jul |  |  |  | ago |  |  | ago | [6 empty] | ago | [6 empty] | ago | [6 empty] | ago | [6 empty] | set | [6 empty] | set | [6 empty] | set | [6 empty] | set | [6 empty] | set |  | out |  |  |  |  | out | [6 empty] | out | [6 empty] | out | [6 empty] | out |  |  |  |  | nov |  | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | dez | [6 empty] | dez | [6 empty] | dez | [6 empty] | Estado:
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom
Tarefas | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
Base de dados EF | jul seg: Desenho e programação; jul seg: Desenho e programação; jul seg: Desenho e programação | Finalizado
Base de dados EF | jul qua: Testes | Finalizado
Web - MVC | ago seg: Views Administração - CRUD: Empresa, Agente; ago seg: Views Administração - CRUD (cont.); ago seg: Views Administração - CRUD (cont.); set seg: Views Administração - CRUD (cont.) | Em testes
Férias acordadas (anuladas) | ago seg: Fornecedores, Clientes, viagens, etc; ago seg: Ferias 1 semana - ANULADAS | Finalizado
Web - MVC | set seg: Testes e correções - views | Em testes
Layout Novo | set seg: Layout Novo
Booking | set seg: Booking; set seg: Booking; out qui: Booking testes; out seg: Booking testes
Booking pesquisas | out seg: Booking Pesquisas; out seg: Booking Pesquisas
Resources (Res)
Upload ficheiros

## Product Backlog
ID Tarefa | Descrição | Objetos | Data | Data Início | Data Fim | Prioridade | Estado | Requerente
1 | Criar repositório GitHub | Projeto | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 6 | Feito | Dev
2 | Configurar ambiente Python | Projeto | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 6 | Feito | Dev
3 | Criar arquitetura UI/BLL/DAL | Arquitetura | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 6 | Feito | Dev
4 | Criar BD SQLite/MySQL | Base de Dados | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 6 | Feito | Dev
5 | Criar tabela tarefas | Base de Dados | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 6 | Feito | Dev
6 | Implementar DAL | DAL | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 5 | Feito | Dev
7 | Implementar BLL | BLL | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 5 | Feito | Dev
8 | Adicionar tarefa | Tarefas | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 6 | Feito | Cliente
9 | Listar tarefas | Tarefas | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 6 | Feito | Cliente
10 | Filtros por estado | Tarefas | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 5 | Feito | Cliente
11 | Filtros por prioridade | Tarefas | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 5 | Feito | Cliente
12 | Editar tarefa | Tarefas | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 6 | Feito | Cliente
13 | Mover tarefa | Tarefas | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5 | Feito | Cliente
14 | Concluir tarefa | Tarefas | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 6 | Feito | Cliente
15 | Apagar tarefa | Tarefas | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 6 | Feito | Cliente
16 | Guardar na BD | DAL | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6 | Feito | Dev
17 | Carregar da BD | DAL | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6 | Feito | Dev
18 | Dashboard estatístico | Dashboard | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 5 | Feito | Cliente
19 | Gráfico Matplotlib | Dashboard | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5 | Feito | Cliente
20 | Testes unitários | Testes | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6 | Feito | Dev
21 | Testes integração | Testes | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6 | Feito | Dev
22 | Testes sistema | Testes | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 6 | Feito | Dev
23 | Testes aceitação | Testes | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6 | Feito | Cliente
24 | Correção de bugs | Projeto | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 5 | Feito | Dev
25 | Documentação técnica | Documentação | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | Feito | Dev
26 | Manual de utilizador | Documentação | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | Feito | Cliente
27 | Preparar versão final | Deployment | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 5 | Feito | Equipa
28 | Apresentação/Publicação GitHub | Deployment | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6 | Feito | Dev