## Linha Cronológica do Projeto
Web Cargo
Data de Início: | 2025-07-14
| semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8 | [6 empty] | semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17 | [6 empty] | semana 18 | [6 empty] | semana 19 | [6 empty] | semana 20 | [6 empty] | semana 21 | [6 empty] | semana 22 | [6 empty] | semana 23
| jul | [6 empty] | jul | [6 empty] | jul |  |  |  | ago |  |  | ago | [6 empty] | ago | [6 empty] | ago | [6 empty] | ago | [6 empty] | set | [6 empty] | set | [6 empty] | set | [6 empty] | set | [6 empty] | set |  | out |  |  |  |  | out | [6 empty] | out | [6 empty] | out | [6 empty] | out |  |  |  |  | nov |  | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | dez | [6 empty] | dez | [6 empty] | dez | [6 empty] | Estado:
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom
Tarefas | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
Base de dados EF | jul seg: Desenho e programação; jul seg: Desenho e programação; jul seg: Desenho e programação | Finalizado
Base de dados EF | jul qua: Testes | Finalizado
Web - MVC | ago seg: Views Administração - CRUD: Empresa, Agente; ago seg: Views Administração - CRUD (cont.); ago seg: Views Administração - CRUD (cont.); set seg: Views Administração - CRUD (cont.) | Em testes
Férias acordadas (anuladas) | ago seg: Fornecedores, Clientes, viagens, etc; ago seg: Ferias 1 semana - ANULADAS | Finalizado
Web - MVC | set seg: Testes e correções - views | Em testes
Layout Novo | set seg: Layout Novo
Booking | set seg: Booking; set seg: Booking; out qui: Booking testes; out seg: Booking testes
Booking pesquisas | out seg: Booking Pesquisas; out seg: Booking Pesquisas
Resources (Res)
Upload ficheiros

## Product Backlog
ID Tarefa | Descrição | Objectos | Data | Data Inicio | Testado | Prioridade | Estado | Requerente
1 | Acrescentar campo telemovel | Agentes | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Sim | 5 | Feito
2 | Terminar edição de Pessoas de Contacto Acrescentar droplist de: Agente Empresa Clientes Fornecedor | Pessoas de Contacto | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Sim | 5 | Feito
3 | Na view de gestão de clientes acrescentar fornecedores | Clientes | 2018-08-17 | 2018-08-20 | Sim | 5 | Feito
4 | Validar se pode eliminar os registos | Clientes/Fornecedor | 2018-08-17 | 2018-08-20 | Sim | 5 | Feito
5 | Acrescentar file de resources | Todos | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Sim | 5 | Feito
6 | Instalar a Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Core.pt ou instanciar a classe com as traduções | Resources | 2018-08-20 |  |  | 3 | Cancelada
7 | Botão com bandeira port-ing Resources em inglês | Resources | 2018-08-20 |  |  | 3 | Cancelada
8 | Colocar listboxfor para os fornecedores | Clientes/Fornecedor | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Sim | 5 | Feito
9 | Instalar e configurar o layout AdminLTE | Todos | 2018-08-21 | 2018-08-22 | Sim | 5 | Feito
10 | Alterar modelo de dados user o novo layout | Users | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Sim | 5 | Feito
11 | Colocar menu em parcial view | Menu | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Sim | 5 | Feito
12 | Alterar novo layout dashboard para index - home | Home | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Sim | 5 | Feito
13 | Instanciar novo modelo de dados | Todos | 2018-08-24 | 2018-08-28 | Sim | 5 | Feito
14 | Criar gestão de users, recuperação de passwords, etc… | Menu | 2018-08-24 | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 6 | Feito
15 | Modificar dashboard de acordo com o que esta desenvolvido | Todos | 24/08/218 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 6 | Feito
16 | Criar no Azure uma nova versão após todas as modificações no novo layout. Incluindo as CRUD dos dados mestres. | Todos | 2018-08-24 | 2018-08-30 | Sim | 5 | Feito
17 | Atualizar os ficheiro com versões mais recentes de javascript e css dos plugins. Em particular os que são logo carreagados no ficheiro inicial de layout. | Todos | 2018-08-24 | 2018-08-27 | Sim | 5 | Feito
18 | Resources para os modelos de dados | Resources | 2018-08-25 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 6 | Feito
19 | Resources para os menus | Resources | 2018-08-25 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 6 | Feito
20 | Remover links do menu que não são utilizados | Menu | 2018-08-27 |  | Sim | 5 | Feito
21 | Colocar validação para os browsers mais recentes. Dar mensagem de erro. | Todos | 2018-08-27 |  |  | 4
22 | Configurar a app de forma a ter a cache limpa de forma a prevenir o botão de back dos browsers deixem informação disponivel. | Todos | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Sim | 5 | Feito
23 | Criação de booking | Bookings | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Sim | 5 | Feito
24 | Listagem de booking | Bookings | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Sim | 5 | Feito
25 | Update de booking | Bookings | 2018-08-30 | 2018-09-06 | Sim | 5 | Feito
26 | Colocar todas a strings e mensagens de erro nos resources em Português | Resources | 2018-08-30 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 5 | Feito
27 | Trauduzir para ingês todos os resources | Resources | 2018-08-30 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 6 | Feito
28 | Trauduzir para mandarim todos os resources | Resources | 2018-08-30 |  |  | 4 | Cancelada
29 | Colocar Seleccionar opção dropdown | Bookings | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Sim | 5 | Feito
30 | Gravar Bookings | Bookings | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Sim | 5 | Feito
31 | Carregar fornecedores conforme clientes | Bookings | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Sim | 5 | Feito
32 | Inserir linhas de booking | Linhas booking | 2018-09-03 | 2018-09-05 | Sim | 5 | Feito
33 | Funcionalidade de log: 1 - todas as operações efetuadas deverão ser gravadas numa tabela da db. 2 - Deverá ter o valor inicial e o valor alterado 3 - quem alterou (user), data | Todos | 2018-09-06 |  |  | 3
34 | Validar na edição de booking se está no estado de booking ou composição, enviar msg de erro | Bookings | 2018-09-07 | 2018-09-07 | Sim | 5 | Feito
35 | Partial view de inserção/edição de linhas de booking (modal) | Linhas booking | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Sim | 5 | Feito
36 | Colocação de tokens nas chamadas de GET do ajax de forma a ter mais segurança | Todos | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | 5 | Feito
37 | Acrescentar campo dataCriacao no booking para saber exatamente quando a criaçao do booking | Bookings | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Sim | 5 | Feito
38 | Passar o desenvolvimento da base de dados para o site Gear.Host | Todos | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Sim | 5 | Feito
39 | Colocar mascaras de valor decimal na modal de AddOrEdit das linhas de carga. | Linhas booking | 2018-09-17 | 2018-09-17 | Sim | 5 | Feito
40 | O resources principal passa a ser o inglês. O ficheiro Geral passa a ser em inglês e cria-se um Geral.PT e Geral.CN (chinês) | Resources | 2018-09-17 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 6 | Feito
41 | Esconder o Editar na listagem de booking nos estado em que não permite alterações ver 47 | Listagem Bookings | 2018-09-18 | 2409/2018 | Sim | 5 | Feito
42 | Esconder o botão aprovação de linhas de carga senão for Admin, Cliente ou Empresa | Linhas booking | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Sim | 5 | Feito
43 | Os botões de Gravar Dados e Cancelar no editar tem de ficar ambos bloqueados quando carregamos num deles: Solução o que carrega fica com spinner o outro disable. | Linhas booking | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Sim | 5 | Feito
44 | Colocar o user id na linha de aprovação de carga | Linhas booking | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Sim | 5 | Feito
45 | Colocar os vlaor de soma das linha referentes: Total Volume CBM Total Gross Weigth | Linhas booking | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Sim | 5 | Feito
46 | Quando não tiver mais linhas por aprovar colocar enable ou visivel um botão tipo: Booking Aprovar -> Admin, Cliente ou Empresa | Linhas booking | 2018-09-18 | 2018-09-18 | sim | 5 | Feito
47 | Booking no estado aprovado esconde o botão de editar e surje o botão de cancelar (cont 41) Se todas linhas estão completas botao de concluir booking. | Listagem Bookings | 2018-09-18 |  |  | 0 | Cancelada
48 | Colocar botão para aprovar todas as carga de uma vez | Linhas booking | 2018-09-19 |  |  | 0 | Cancelada
49 | Alterações em conversa com Nelson - 50, 51, 52, 53 | Todos | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | 5 | Feito
50 | As linha de Booking passam a ter referencias do BookingInfo, os seja uma linha de carga tem um booking e um bookinInfo associados (base de dados) | BookingInfos | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | 5 | Feito
51 | Fazemos upload de documentos por linha de carga para ficar associados no bookingInfo (base de dados) | Ficheiros | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | 5 | Feito
52 | Fazemos upload de documentos por linha de carga para ficar associados no bookingInfo(base de dados) | Ficheiros | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | 5 | Feito
53 | Fazer upload de documentos para BookingInfo (base de dados) | Ficheiros | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | 5 | Feito
54 | Criar listagem de linhas de booking que estão pendentes de aprovação pelo cliente. A listagem terá um filtro no topo com as opções: Cliente, fornecedor (cliente), porto de partida, estado linhas de booking | Listagem Linhas booking | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Sim | 5 | Feito
55 | Criar no dashboard inicial um link para aproção de cargas pelo cliente por porto de partida | Dashboard | 2018-09-24 |  |  | 5 | Cancelada
56 | Colocar GUID para os clientes, agentes, fornecedores, empresas e booking de forma a utilizar sempre este identificador ao invês do Id. Questões de segurança | Todos | 2018-09-26 |  |  | 6
57 | Acrescentar no detalhe da carga o campo de data - Delivery at CFS | Linhas booking | 2018-09-28 |  |  | 6 | Cancelada
58 | Listagem de linhas de carga para aprovação por bulk pelo cliente ou a Seamodal | Linhas booking | 2018-09-28 | 2018-09-28 | Sim | 5 | Feito
59 | Listagem de linhas aprovadas para criação de booking(embarques) | Linhas booking | 2018-09-28 | 2018-09-28 | Sim | 5 | Feito
60 | BookingInfo - Embarques | Linhas booking | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-11-27 | 8 | Feito
61 | Na gestão de contentores existe um bug na entrada de valores decimais das cubagens, criar um viewModel com campos de string | Gestão de embarques | 2018-10-02 | 2018-10-15 | Sim | 5 | Feito
62 | Colocar inputMask para o campo Teus | Gestão de embarques | 2018-10-11 | 2018-10-12 | Sim | 5 | Feito
63 | Criar funcionalidade para atribuir ao embarque diversos contentores com diferentes tipologias e numeros de contentores | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-10-12 | Sim | 5 | Feito
64 | Retirar os campos: SinesETA LisboaETA LeixõesETA Substituir por um campo de data de chegada ao porto de destino | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-11-12 | Sim | 5 | Feito
65 | Acrescentar campo de data despacho concluido | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-11-12 | Sim | 5 | Feito
66 | Porto de transbordo passa a ser escolhido por ddl dos portos e é obrigatório | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-11-11 | Sim | 5 | Feito
67 | Data de transbordo, navio viagem e status carga passam a ser obrigatórios | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-11-11 | Sim | 5 | Feito
68 | Colocar o House BL com uma gestão igual às dos contentores, ou seja para cada embarque pode ter vários house bl e à frente de cada um deles um campo HBL e Telex raiobuttom com um campo de data associado (HBL_Telex) | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 5 | Feito
69 | Alterar as cores dos estado apresentados nos diversos estados dos bookings - serve para os embarques | Gestão de embarques | 2018-11-11 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 5 | Feito
70 | Criar um novo interveniente Despachante - igual ao Agente, provavelmente terá que ficar associado a um porto (falar como Nelson) criar também o perfil para criação de user - tarefa 90 | Despachante | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 6 | Feito
71 | Local de descarga cliente + data descarga | Gestão de embarques | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Sim | 5 | Feito
72 | Dashboard criar shortcuts para a empresa e clientes | Dashboard | 2018-11-16 | 2018-12-04 | 2018-12-10 | 6 | Feito
73 | Cont (72): Aproveitar as "caixas" que já estão e colocar por exemplo novas ordens para as carga aprovadas, graficos com novos bookings | Dashboard | 2018-11-16 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 6 | Feito
74 | Upload de documentos e gestão por tabela | Gestão de embarques | 2018-11-16 |  |  | 5 | Feito
75 | Criar job no sql de forma a atualizar os estados dos Embarques (bookings wcs) deverá correr de 30 em 30m | Gestão de embarques | 2018-11-16 | 2018-11-27 |  | 4 | Cancelada
76 | Colocar font awesome por link directo https://www.bootstrapcdn.com/fontawesome/ | Global | 2018-11-16 | 2018-10-17 | Sim | 5 | Feito
77 | Categorias de ficheiro para inserir no upload de ficheiros - base de dados e gestão | Ficheiros | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | 5 | Feito
78 | Associar os contentores às linhas de carga cada linha pode ter 1 ou mais contentores e um contentor pode ter 1 ou mais linhas. Criar uma tabela intermédia com uma relação de 1 para muitos de ambas entidades | Gestão de embarques | 2018-10-26 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 9 | Feito
79 | Colocar por debaixo do botão de upload uma tabela com as categorias de documentos que já têm um documento | Gestão de embarques | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 9 | Feito
80 | Na selecção das cargas por porto de origem ter a possibilidade inserir a carga por "Via por". Ou seja, a linha de carga ter um campo "Porto de embarque", quando o cliente criar o booking esse campo assume por defeito o porto de destino do booking. Esse campo será o porto de destino real do embarque. Na criação do "contentor" por linha ter a possibilidade de alterar o mesmo. | Criar contentor | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 10 | Feito
81 | Não está a mostar as datas de levantanto e retorno e limite nos contentores | Gestão de embarques | 2018-11-26 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 10 | Feito
82 | Associar a cada linha de embarque o upload de documentos. | Gestão de embarques | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 9 | Feito
83 | Associar os house BL as linhas de carga da mesma forma que os contentores da linha 78 Criar uma tabela intermédia com uma relação de 1 para muitos de ambas entidades | Gestão de embarques | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 9 | Feito
84 | Criar serviço na base de dados para alterar estado dos embarques Ver codigo sql guardado. | Job sql | 2018-11-07 | 2018-11-27 |  | 9 | Feito
85 | Criar filtro na listagem de embarques Status, Porto Carga, Porto Descarga, Carrier | Listagem embarques | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 9 | Feito
86 | Alterar as data de todas as tabelas para o formato yyyy-mm-dd para a ordenação nas tabelas de fazer corretamente |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 8 | Feito
87 | No booking colocar o campo "Recepção e entrega" obrigatorio | Bookings | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 8 | Feito
88 | Criar a funcionalidade de upload de documentos nos booking por linha para os clientes fazerem o upload de documentos - linha de Status | Linhas Status | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 8 | Feito
89 | No booking colocar o campo TiposServicosRecepcaoEntrega ou seja o Receção e entrega como obrigatório Estava com o range mas não funciona | Bookings | 2018-11-16 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 8 | Feito
90 | Criar nova entidade - Despachante Vai ficar associado a um porto (transbordo) e ao status carga Porto transbordo Status Carga Porto T2 = despachante associado ao porto Porto T1 = Seamodal (empresa) Porto C = sem despachante Por defeito associa com o despachante definido, no entanto o user pode eliminar a opção ou alterar ou ficar vazio | Gestão de embarques | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 27/11/2018 11/12/2018 | 9 | Feito
91 | Validar as diversas data de forma a que não se introduza data para tràs fora de contexto ex: Data estimativa de embarque <= data embarque Data embarque < data transbordo…. | BookingInfos | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-03 | 8 | Feito
92 | Sistema de autenticação baseado nos perfis de utilizador. Criar acesso e restrições nos diversos ecrãs e menus para os: Clientes - feito Fornecedores - feito Agentes Despachantes - feito No caso da Empresa dividimos em admin e operacional este pode criar cliente, fornecedores. - feito | Autenticação | 2018-11-29 | 2018-12-05 |  | 7 | Stand by
93 | Quando criamos um contentor no bookingInfos se for um só cliente para as linhas de carga preenche por defeito o campo CNEE com o nome do cliente. E pode tb preencher o porto de destino com o valor do booking. Quando tiver diversos clientes aparece por defeito o nome da nossa empresa Seamodal. | BookingInfos | 2018-11-06 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 9 | Feito
94 | Incluir na listagem de embarque o campo CNEE | Listagem embarques | 2018-11-06 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 9 | Feito
95 | 1- Possibilidade de editar as linhas de embarque 2 - Permitir incluir nova linhas de carga aprovadas num embarque da mesma forma que é possivel eliminar as linhas poder colocar novas: Uma forma de o fazer será abrir uma pop-up com uma listagem de carga por porto de embarque e atualizar a datatable com linhas de carga. | BookingInfos | 2018-12-07 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 9 | Feito
96 | Colocar na linha da listagem de Embarques os clientes | Listagem embarques | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 9 | Feito
97 | Cancelamento de booking o cliente só é possivel se não tiver linhas em embarque. Se existir linha em embarque lança aviso. | Booking | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 8 | Feito
98 | Validar as alterações de estados pelo store procedure no sql | Serviço | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 8 | Feito
99 | Criar uma checkbox de confirmação de embarque da data do porto de transbordo por parte do operacional Uma outra forma de o fazer seria ao entrar no form aparecer uma caixa de confirmação da data e gravar na bd no campo da tabela | BookingInfos | 2018-12-14 | 2018-12-16 | 2018-12-18 | 9 | Feito | Pedro Coelho
100 | Subdividir as caixas do dashboard da carga em porto de transbordo em T1 e T2 e T2 ok (com data de despacho concluido) | Dashboard | 2018-12-14 | 2018-12-19 | 2018 | 9 | Feito | Pedro Coelho
101 | Criar um status de carga para os clientes acompanharem a carga em transito | Bookings | 2018-12-14 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 8 | Feito
102 | Criar um link no menu para embarques finalizados para consulta de detalhes e alterar o form de detalhes de forma a ficar readonly | Menu | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 8 | Feito
103 | O preenchimento do campo data descarga coloca o embarque no estado de Entrega | BookingInfos | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 9 | Feito
104 | Criar o estado despacho T1 - OK, fica neste estado quando se preenche a data de despacho concluido. | BookingInfos | 2018-12-20 | 20/21/2018 | 2018-12-21 | 9 | Feito
105 | Alterar o armazenamento dos ficheiros para o sistema do Azure File Service, com sistema de backup | Ficheiros | 2018-12-27 |  |  | 6 | Feito
106 | Criar sistema de escalas de navios, interligando os portos, navios, datas de partida, datas de transbordo e datas de chegada. | BookingInfos | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-12-29 | 9 | Feito
107 | Alterar as string "Seleccionar" nas dropdowns por um resouce | Todos | 2018-01-11 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 8 | Feito
108 | Verificar se no serviço (sql) se no caso do status carga ser C se muda de estado normalmente | BookingInfos | 2018-01-11 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 6 | Feito
109 | Validar as diversas entidades que têm menu de gestão se quando inativamos e apagamos se tem bookings ativo e se tem bookings conforme seja para apagar ou inativar | Todos | 2019-01-16 |  |  | 6 | Cancelada
110 | Colocar os botoes de gestão das listagens principais à esquerda Embarques Embarques finalizados bookings Cargas aprovação Status carga, …. | Todos | 2019-01-30 | 2018-01-30 | 2019-01-30 | 8 | Feito
111 | Na listagem status de carga do cliente retirar Local entrega, local de carga, descarregar em Passar os dados dos materiais para baixo Acrescentar os dados e datas: Saida porto, Nome navio, Chegada porto transbordo, Navio feeder, Saida porto transbordo, Data chegada porto destino | Status Carga | 2019-01-30 | 2018-01-30 | 2019-01-31 | 8 | Feito | Joaquim Costa
112 | Colocar os campos read-only consoante o status do embarque, uma forma de impedir alterações descontroladas - estudar esta hipotese | BookingInfos | 2019-01-30 |  |  | 5
113 | Colocar o(s) fornecedor(s) na linha de embarques para melhor gestão Podes-se encurtar o tamanho dos nome ex: Americo Ant… 20 ou 25 caracteres para fornecedores e clientes Colocar abreviaturas com 20 caracteres | BookingInfos | 2019-02-01 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 8 | Feito
114 | Na criação do embarque verificar se todos os campos obrigatórios são necessários. A ideia seria gravar os dados em composição à medida que vamos tendo informação disponivel. Os portos são obrigatorios e isso cria alguns constragimentos | BookingInfos | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 8 | Feito
115 | Mudar na listagem de bookings de abreviaturas para nomes completos os clientes, fornecedores, agentes… | Booking | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 8 | Cancelada
116 | Colocar na listagem de Status e embarques a previsão de saida do porto de transbordo | BookingInfos | 2019-02-07 | 2019-02-08 |  | 8 | Feito
117 | Confirmação da data de saida do porto de transbordo à semelhança do que é feito no porto de embarque, retirar para Status de carga T2 a confirmação, fica todo igual | BookingInfos | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 2019-02-20 | 9 | Feito
118 | Criar um Status de Carga (not ready) para os cliente com a informação das cargas aprovadas ainda sei embarque, e as cargas embarcadas em composição e booking. Semelhante ao Status de cargas com a informação do Ready Date | Status Carga | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 10 | Feito
119 | Criar um sistema de alertas de mensagens, ocorrências, operações a efetuar com aviso por email | Todos | 2019-02-12 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 9 | Feito
120 | Sistema de chat associado aos embarques | Todos | 2019-02-12 | 2019-04-04 | 2019-06-07 | 8 | Feito
121 | Colocar o nome do cliente na listagem de status carga | Status Carga | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 8 | Feito
122 | Botão de upload de documentos no status de carga do cliente, colocar uma cor diferente se tiver documentos carregados | Status Carga | 2019-02-21 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 7 | Feito | Jose Franco
123 | Exportação das tabelas para excel | Todos | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 7 | Feito | Pedro Coelho
124 | Validar NIF de clientes - não permitir repetições | Clientes | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 7 | Feito
125 | Colocar uma lista de países para associar a clientes fornecedores e outras entidades | Todos | 2019-03-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 7 | Feito
126 | Colocar na listagem de Status o campo Status Carga para visualização e no Excel | Embarques | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 9 | Feito
127 | Filtro por porto de transbordo | Embarques | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 8 | Feito
128 | Verificar uma forma de incluir no dashboard do cliente um status de carga com cargas em booking, em transito, para entrega. | Clientes | 2019-03-15 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 6 | Feito
129 | Capas de processo, verificar as grupagens em particular. Ver template gerar pdf ou html. | Embarques | 2019-03-18 | 2019-06-27 | 2019-07-11 | 9 | Feito | Pedro Coelho
130 | Alterar as cores dos estados para mais suaves | Estados | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 7 | Feito | Vanda e Pedro Coelho
131 | Criar um estado novo, no embarque do porto de transbordo e desembarque do porto de destino é necessário um novo estado - Em trânsito porto destino | Embarques | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 9 | Feito
132 | Cada linha de carga tem de ter um ok de despacho principalmente para a grupagem em que cada carga pode ser despachada uma a uma e não na totalidade - em conjunto com a 133 | Embarques | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-04-04 | 8 | Feito
133 | Cada linha de carga precisa de ser associada a um feeder, principalmente para a grupagem - em conjuno com a 132 | Embarques | 2019-03-19 | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 8 | Feito
134 | Passar a app para inglês na totalidade, primeiro em ambiente de teste e solicitar à Vanda a verificação dos termos | Todos | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 6 | Feito
135 | Colocar na listagem de embarques e na exportação de excel a data de embarque efetivo da carga | Embarques | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 8 | Feito | Ivo Freitas
136 | Permitir a marcação das entregas pelos clientes, por carga | Booking | 2019-03-20 |  |  | 7
137 | Interligação do WCS ao 40Pés para registos da entregas | Embarques | 2019-03-20 |  |  | 6
138 | Bug - na listagem dos embarques se um embarque não tiver linhas de carga o metodo getdata da tabela não carrega os embarques no index. Reportado pelo Ivo ex tinha um embarque em composição e retiraram a única linha | Embarques | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 10 | Feito | Ivo Freitas
139 | Verificar a possibilidade se poder alterar o porto de origem no embarque | Embarques | 2019-04-05 |  |  | 6 | Cancelada | Paulo Pitacho
140 | Integração com sistema de faturação - Sage ou outro Verificação de diversos parametros: Quando ocorre a faturação? O que é transmitido do WCS para o prg de faturação? Itens, qtd, provavelmente criar uma tabela de produtos ou serviços a faturar | Embarques | 2019-06-17 |  |  | 7
141 | Em opção ao sistema de GUID ver a possibilidade de encriptação do URL | Todos | 2019-07-11 |  |  | 6
142 | Os botões nas linhas de carga (BLs e contentores) quando têm valores ficam verdes à semelhança do despacho. | Embarques | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 6 | Feito
143 | Modulo comercial - divisão em diversas tarefas | Mod. Comercial | 2019-09-18 | 2019-09-18 |  | 8 | Stand by
144 | Tabelas de custo e despesas para upload de custos | Mod. Comercial | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 7 | Stand by
145 | Ficheiro excel de custo de frete por operador/contentor/porto e despesas associadas, alterar ficheiro de forma ao seu upload carregar tabelas de custo no sistema | Mod. Comercial | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 7 | Stand by
146 | Metodo de upload e carregamento de tabelas de custos - inserido no modulo Gestão | Mod. Comercial | 2019-09-18 | 2019-09-26 |  | 7 | Stand by
147 | Tab de Biling - introdução de custos nos processos | Mod. Comercial | 2019-09-18 |  |  | 6
148 | Alterações aos resources em inglês | Todos | 2019-10-03 |  |  | 9 | Feito | Vanda
149 | Na listagem de portos na barra dos menus não estão por ordem alfabética | Menu | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 9 | Feito
150 | Na pesquisa de embarques os botões de filtrar e limpar ficam desalinhados em resoluções menores | Embarques | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 9 | Feito
151 | No booking dos clientes permitir alterações de portos/inconterms… desde não tenham nenhuma carga em estado de embarque* Ter em atenção as linhas que estão no estado aprovadas estão aparecer no "Loads approved" qd criamos os embarques o porto pode ser diferente validar esta situação. | Booking | 2019-10-03 |  | Sim | 9 | Feito | Jose Franco
152 | Criar campo de obs com poucos caracteres nas linhas do booking (items) e apresentar no status do cliente * waiting shipment * aprovadas * pendentes (seamodal) | Bookings | 2019-10-03 |  | Sim | 9 | Feito | Solicitado na reunião de Setembro de 2019
153 | Retirar emails de alerta de mudanças de estado dos embarques para os users da empresa. | Embarques | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 10 | Feito | Todos
154 | Alterar resouces em inglês para as novas denominações | Todos | 2019-10-03 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 10 | Feito | Vanda
155 | Retirar a funcionalidade de clonagem de processo | Embarques | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 10 | Feito
156 | Incluir novos estados para entrega de contentores antes de finalizar o processo Ready for delivery - marcar as entregas dos contentores Book to Delivery - todas as entregas marcadas Files for Closing - todas as datas de entrega ultrapassadas Completed - (confirmação pelos users) | Embarques | 2019-10-03 | 2019-10-09 | 2019-09-14 | 10 | Feito | Pedro Coelho
157 | Acrescentar no Dashboard da empresa uma caixa com as carga pendentes para mais facil verificação das mesmas - tarefa 160 | Embarques | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 10 | Feito | Vanda
158 | Enviar alterações de estados somente para os clientes e para mim (foi desactivado) | Embarques | 2019-10-08 |  |  | 6 | Feito | Pedro Coelho
159 | Melhorar o upload de ficheiros - à semelhança do upload do gmail… Arrastar para upload, multiplos ficheiros de uma vez | Embarques | 2019-09-10 |  |  | 8 | Feito | Jorge Ponciano
160 | No dashboard da seamodal as Pending cargos estão erradas deverão aparecer as cargas que não têm embarque nenhum associado, atualmente está igual aos cliente e não está correto - tarefa 157 | Embarques | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 10 | Feito | Jorge Ponciano
161 | Na listagem de carga aprovada por porto - alterar a designação do botao criar container para create shipment | Embarques | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 10 | Feito
162 | Mudar na listagem de embarques a posição do campo contentores Pretende-se que esteja visivel e se tiver mais do que um contentor teremos que ter uma forma de apresentação com algum sinal tipo (+) onde abrirá um lista de números de contentores | Embarques | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 9 | Feito | Jorge Ponciano
163 | Alterar os nomes dos estados dos bookings dos clientes | Booking | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 9 | Feito | Carlos Barata
164 | Bookings de cliente - os que estão no estado Loaded quando os shipments ficam completed para os bookings para o estado completed Nos teste está um booking loaded para testar | Booking | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 10 | Feito
165 | Colocar uma opção nas definições de categorias de ficheiro de "Alerta" de forma a que nos embarques quando colocamos a data de embarque de confirmação de embarque (POL ATD) se não existir documentos carregados aparecer uma pop-up vermelha de alerta (sempre que se entra no embarque) | Embarques | 2019-10-17 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 10 | Feito | Jorge e Paulo Tavares
166 | Opção de nos filtros de pesquisa dos embarque de "Alertas" - tarefa 165 | Embarques | 2019-10-17 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 10 | Feito | Jorge e Paulo Tavares
167 | Na listagem de embarques se tiver um alerta de ficheiro aparecer as letras a vermelho de forma a identificar mais facilmente o alerta - tarefa 165 | Embarques | 2019-10-17 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 10 | Feito | Jorge e Paulo Tavares
168 | Para a grupagem que descarrega em Algeciras criar um processo de forma a ter um armazem virtual de descarga. Assim teriamos uma opção no processo de embarque para finalizar este processo e descarregar a carga, depois a mesma seria novamente agrupada num novo processo de forma a ser entregue ao cliente. (Falar com o Nelson sobre este assunto pois foi sugestão dele) | Embarques | 2019-10-21 | 2020-02-28 |  | 9 | Em curso | Joaquim Costa
169 | Transbordos - em algumas situações é necessário ter mais do que um transbordo. Ex: embarque é em Qingdao no vessel MSC Leanne e a MSC por opção faz um transbordo em Ningboe para o vessel MAERSK EVORA destino Lisboa É necessário criar uma forma de ter varios transbordos e o seu historico para verificação do trajeto e carga. | Embarques | 2019-11-13 | 2020-01-02 | 2020-02-03 | 7 | Feito | Jorge
170 | No Timeline of shipments para a Seamodal não é pratico e util ter todos os embarques por extenso. Sugestão: agrupar os embarques por clientes ou porto de envio/destino Quando clicar sobre essa opção seleccionar na tabela de embarques com os filtros seleccionados Tb se pode pensar noutra solução..... | Dashboard | 2019-11-05 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 7 | Feito | Jorge
171 | Melhorar o sistema de criação e gestão de viagem e escalas está a ficar um pouco confuso e complicado de gerir | Gestão de Viagem | 2019-12-17 |  |  | 7
172 | Bug - nos Bookinfos quando estamos com um embarque em edição e ao mesmo tempo estivermos a editar a escala de uma viagem se o serviço correr primeiro e depois gravarmos o embarque, as datas das escalas no embarque mantem-se desatualizadas. Solução - seria obter as datas diretamente da tabela de escalas e não gravar na tabela de embarque. | Embarques | 2020-01-31 |  |  | 8
173 | Quando se está a criar um embarque e não temos informação sobre os navios e viagens, criar uma forma de inserir a informação dos mesmos sem ter de sair do embarque. Atraves de modal com form da página | Embarques | 2020-02-06 |  |  | 6
174 | Acrescentar Ref. Agente nos embarques de forma a aparecer nas capas de processo. | Embarques | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 7 | Feito | Vanda